## Product Backlog
Epic | ID | User Story | Acceptance Criteria | Owner | Story Points | Priority | Sprint | Status | Notes
Map & Navigation | US-01 | Si përdorues dua të shoh hartën e Kosovës me qytetet kryesore. | Harta hapet; qytetet janë të klikueshme. | Lorik | 8 | High | 1 | Done | Funksion bazë i sistemit.
City Information | US-02 | Si përdorues dua të shoh informacion për qytetin e zgjedhur. | Paneli shfaq emër, përshkrim, fotografi dhe mot. | Lorik | 8 | High | 2 | Done | Të dhënat vijnë nga backend/databaza.
Authentication | US-03 | Si përdorues dua të regjistrohem dhe të kyçem në sistem. | Login/signup punojnë dhe sesioni ruhet. | Emir | 8 | High | 2 | Done | Përdor endpoint-e të mbrojtura.
Weather | US-04 | Si përdorues dua të shoh motin aktual për qytetin. | Temperatura dhe kushtet kryesore shfaqen në panel. | Sahit | 5 | Medium | 2 | Done | Integrim me shërbim të motit.
Traffic Monitoring | US-05 | Si përdorues dua të shoh trafik të simuluar për Prizrenin. | Pikat e trafikut shfaqen dhe përditësohen periodikisht. | Sahit | 8 | High | 3 | Done | Qyteti pilot: Prizren.
User Interface | US-06 | Si përdorues dua ndërfaqe të qartë dhe të lehtë për navigim. | Navbar, About page dhe panelet janë koherente. | Lorik | 5 | Medium | 3 | Done | Përmirësim i eksperiencës së përdoruesit.
Documentation | US-07 | Si ekip dua dokumentim profesional për projektin Agile Scrum. | Dokumentet DOCX/XLSX janë të qarta dhe të përditësuara. | All | 5 | High | 4 | Done | Përgatitje për dorëzim.
Future Enhancement | US-08 | Si admin dua të menaxhoj sensorët nga ndërfaqja. | CRUD për sensorët dhe konfigurimet. | All | 8 | Low | 4 | Planned | Jashtë scope-it aktual.

## Sprint Summary
Sprint | Goal | Main Deliverable
Sprint 1 | Baza teknike | Hartë bazë dhe strukturë projekti
Sprint 2 | Funksione kryesore | Qytete, auth dhe mot
Sprint 3 | Pilot city monitoring | Trafik i simuluar dhe UI polish
Sprint 4 | Finalizim | Dokumentim dhe përgatitje prezantimi